## UI Flow
请确认设置界面的内容参考百度、UC和QQ浏览器，一些功能是他们的特色功能我们暂时无法实现，下面列出常用功能
初期包含下列功能：
字体大小
屏幕旋转
翻页模式
无图模式
书签管理
下载管理
亮度调节
系统消息
历史记录
清除记录
恢复默认
关于
红框以内的整个页面都是网页（webview）
（用服务器页面拿更新内容较方便，但手机流量会大些，浏览器和主页可以分开开发设计。用内置页节省流量，但需要设计开发后台接口提供数据，浏览器开发和主页后台开发要进行工作对接）
直接跳转到链接页面）
这两个页面的内容是网页吗
（这是做个参考，可作为浏览器的内置功能页，或者你建议以什么形式比较好）建议使用网页，因为有短信认证和图片认证，不用内置，服务器那边的工作量会加大
可以使用网页形式登录
搜狗浏览器多页样式（参考）
请确认这半面设置页面完全参照百度浏览器？
（我的视频、工具箱 省流加速功能目前不要，需要那些功能在前面的修订说明邮件里已经列出）
百度浏览器多页样式（参考）
图 1
图 2
图 3
图 4
图 5
图 6

## 开发时间表
| 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09
搭建webview主界面（图一） | bar: 2015-01-28 to 2015-01-30
注册界面 （图二） | bar: 2015-01-31 to 2015-02-02
二维码界面 （图三）
推荐界面（图四）可参考百度 uc 搜狗浏览器、qq浏览器 | bar: 2015-02-02 to 2015-02-06
设置界面主页面（图五）参考百度浏览器 | bar: 2015-01-28 to 2015-02-02
书签管理 历史记录 清除记录 恢复默认 无图模式 关于
亮度调节 系统消息 字体大小 屏幕旋转 | bar: 2015-01-31 to 2015-02-03
翻页模式、多页样式（图六） （多页功能解决方案：多页功能其实就pc浏览器里的新增浏览页面的功能，做成和菜单栏一样的效果，界面同样参照百度浏览器， 每次滑动的页面都是一个新的webview，可参考 http://www.cnblogs.com/navyifanr/p/3226762.html，但不要用里面的viewflipper，就用viewpager） | 2015-02-11: 延期; 2015-02-12: 具备一定寻找技术解决方案解决问题的能力，学习新知识能力较强。还需进一步操练实践优秀代码的编写。功能实现虽复杂，但技术上没有难度，独立开发功能的水平还没达到标准
下载管理
应用界面细节优化 （在没有美术资源的情况下，着重优化应用中每个listview里每个item的样式，按钮的点击效果， 相关提示框的增加，增强用户体验，以百度浏览器的样式和配色优化） | 2015-02-10: 具备一定自主编程的能力，面向对象的编程思维模式和解决现有功能bug的能力有待提升，功能中存在明显bug，单元测试通过是代码的最基本标准。
优化完善每个界面的actionbar 和底部menu | 2015-02-10: 工作能力有限没有完成，态度不成熟，若延续现状，后续技术能力发掘发展瓶颈较大
第一版功能完善，bug修复。任务在bugliza里 | 2015-03-04: 延期4天
服务器API接入
联合调试
集成测试
注明 分三组 黄色：张剑组、 红色：胡滢滢、 蓝色：刘明冉、 棕色 ：顾鹏、橘红色：曹安阳、绿色：共同完成 关于设置相关的界面可以参照 百度 uc 搜狗 qq浏览器实现，那个简单用哪个 每做一个功能前，先整理需求，找好资料，想好技术解决方案，把方案告提前诉我，前期我需要把控下开发思路

## bugliza
bug描述 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 说明
bookmark 和 history list里的数据用主键绑定，删除功能有问题 | huyingying | 1 | 80%
完成网址输入界面剩下的逻辑功能，参照百度浏览器 | zhangjian | 1 | 100% | fragment的机制还是没搞明白
grid菜单对话框，点击菜单外部，隐藏菜单 | zhangjian | 2 | 100% | 同上
日间，夜间功能，按照搜狗浏览器的样式实现 | huyingying | 2 | 50% | 功能没做完
从其他activity跳回主网页界面，显示不出网页 | zhangjian | 2 | 100%（非本人完成） | 实现的思路错误
推荐界面 的网址写到数据库中，默认的这些网址在第一次运行程序的时候就要写入数据库，可能在表中要加一个字段用来表示推荐网址 | huyingying | 1 | 100% | 一开始实现思路错误
底部菜单多页按钮数字显示 | liumingran | 1 | 0%
全屏功能参照搜狗浏览器 | huyingying | 2 | 60% | 百度的全屏底部菜单也是没有的，有菜单还叫全屏么，开发前为什么不做需求确认，万一思路错误了呢，你的时间和项目的时间都被拖延
下载管理界面优化，参照搜狗浏览器，界面代码已经移到主工程 | liumingran | 2 | 20% | 还是原来的界面，图标还是机器人
浏览网页内，如果有下载链接，用户点击后进入下载管理界面，可看到下载进度，参照搜狗浏览器 | liumingran | 3 | 0% | 这个需求有看懂吗
grid菜单弹出菜单中的图标都从搜狗浏览器apk中获取，其中“更换壁纸” “阅读模式”“页内查找”“保存网页”几个功能先去掉 | liumingran | 1 | 90% | 选中阴影和文字有重合，明显的界面瑕疵
添加书签按钮，点击后增加一个对话框，有两个选项添加到书签和添加到推荐，对话框参照百度浏览器 | huyingying | 2 | 90% | 留有黑色背景框
webview缓存机制http://blog.csdn.net/t12x3456/article/details/13745553 无痕浏览为不记录任何浏览记录，也就是数据库里不会有历史记录，无图浏览为webview不会抓取网页图片 | huyingying | 2 | 100%
翻页功能 弹出的popwindow，图标也换成百度的样式，然后加上 上下箭头的功能 | liumingran | 2 | 50% | 向上箭头的功能有明显漏洞
多页功能实现 | liumingran | 1 | 0% | 思路已经告诉你了，怎么还一意孤行重构其他实现代码，那个代码的风险你控制不住，可我们的需求也不一样
设置页面重构，界面布局用scrollview，里面每个item的样式参照搜狗浏览器，item的内容为 “字体大小”“ 屏幕亮度”“ 默认浏览器”“ 关于我们” “清除数据”“ 恢复默认设置” | zhangjian | 1 | 40%
按返回键直至退出程序前会有一个空白页，要求没有空白页，直接退出程序 | gupeng
二维码扫描后能挑到主界面把扫描到的网址显示出来 | caoanyang
添加书签的对话框去掉黑色背景框 | huyingying
历史界面，浏览历史要能单挑删除 | zhangjian
在主界面时，“添加书签”按钮为无效，主页无需加入收藏 | huyingying
设置界面布局优化，完成张剑未完成的部分 | huyingying

## 开发要求
代码中不能出现中文，一律写到string.xml
新添加的类必须得写上创建者注释
在别人代码里做修改必须写上标注
写代码前先要有方案，思路不清晰不许写代码，并且将思路用文字表述出来
一个功能不能开发到一半有明显问题就搁置不管，或者将问题公布，得开发其他功能准许
每天更新trello