## UI Flow
请确认设置界面的内容参考百度、UC和QQ浏览器，一些功能是他们的特色功能我们暂时无法实现，下面列出常用功能
初期包含下列功能：
字体大小
屏幕旋转
翻页模式
无图模式
书签管理
下载管理
亮度调节
系统消息
历史记录
清除记录
恢复默认
关于
红框以内的整个页面都是网页（webview）
（用服务器页面拿更新内容较方便，但手机流量会大些，浏览器和主页可以分开开发设计。用内置页节省流量，但需要设计开发后台接口提供数据，浏览器开发和主页后台开发要进行工作对接）
直接跳转到链接页面）
这两个页面的内容是网页吗
（这是做个参考，可作为浏览器的内置功能页，或者你建议以什么形式比较好）建议使用网页，因为有短信认证和图片认证，不用内置，服务器那边的工作量会加大
可以使用网页形式登录
搜狗浏览器多页样式（参考）
请确认这半面设置页面完全参照百度浏览器？
（我的视频、工具箱 省流加速功能目前不要，需要那些功能在前面的修订说明邮件里已经列出）
百度浏览器多页样式（参考）
图 1
图 2
图 3
图 4
图 5
图 6

## 开发时间表
| 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09
搭建webview主界面（图一） | bar: 2015-01-28 to 2015-01-30
注册界面 （图二） | bar: 2015-01-31 to 2015-02-01
二维码界面 （图三） | bar: 2015-01-28 to 2015-01-30
推荐界面（图四）可参考百度 uc 搜狗浏览器、qq浏览器 | bar: 2015-02-02 to 2015-02-06
设置界面主页面（图五）参考百度浏览器 | bar: 2015-01-28 to 2015-01-30
书签管理 历史记录 清除记录 恢复默认 无图模式 关于 | bar: 2015-01-31 to 2015-02-04
亮度调节 系统消息 字体大小 屏幕旋转 | bar: 2015-01-31 to 2015-02-03
翻页模式、多页样式（图六） | bar: 2015-02-04 to 2015-02-07
下载管理 | bar: 2015-02-05 to 2015-02-09
服务器API接入
联合调试
集成测试
注明 分三组 黄色：张剑组、 红色：胡滢滢、 蓝色：刘明冉 关于设置相关的界面可以参照 百度 uc 搜狗 qq浏览器实现，那个简单用哪个 每做一个功能前，先整理需求，找好资料，想好技术解决方案，把方案告提前诉我，前期我需要把控下开发思路